## Plan acción seguimiento
Título del documento: |  | Política pública para el desarrollo de la economía solidaria
Documento CONPES No: |  | 4051 |  |  | Fecha de aprobación: | 2021-09-27 |  |  | Fecha de actualización: | [7 empty] | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: |  |  |  |  | DDS | [6 empty] | Entidades líderes: |  | Ministerio de Trabajo; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Superintendencia de Economía Solidaria; Servicio Nacional de Aprendizaje; Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Educación Nacional; Escuela Superior de Administración Pública; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Banco de Comercio Exterior S.A; Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Objetivo general: |  | Formular e implementar acciones y estrategias que permitan el reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo del modelo de economía solidaria en el país, de tal modo que se consolide como herramienta para el desarrollo económico y social del país.
[16 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [11 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [5 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [20 empty] | Acción | Corte No. 01: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 02: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 03: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 04: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 05: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 06: MM/AAAA
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea base |  | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta Final | Costo 2021 | Costo 2022 | Costo 2023 | Costo 2024 | Costo 2025 | Total | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | Total |  | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales
[15 empty] | Valor | Año | [12 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance
Objetivo 1: Formular e implementar directrices, lineamientos y estrategias orientadas a incrementar el impacto de las actividades de promoción, creación, fortalecimiento, desarrollo, integración y protección de la economía solidaria para profundizar y ampliar el alcance de la economía solidaria con énfasis en el desarrollo territorial y considerando las especificidades de las zonas rurales, en línea con el Planfes. | 34% | 1.1 Desarrollar una estrategia nacional de promoción de la cultura solidaria, empleando diferentes medios de telecomunicación y edu-comunicación (radio, televisión, internet), para impulsar el modelo de la economía solidaria dando a conocer su filosofía, principios, valores y fines, así como las características y bondades como modelo empresarial , destacando las similitudes y diferencias entre las formas jurídicas que conforman la economía solidaria. | 1.62% | Sí, 1.2 | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Trabajo | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa; Diego Fernando Rubio | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co | 2022-01-02 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el desarrollo de una estrategia nacional de promoción de la cultura solidaria. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo de una estrategia nacional de promoción de la cultura solidaria Hito 1. Documento con el diseño de una estrategia nacional de promoción de la cultura solidaria, empleando diferentes medios de telecomunicación y edu-comunicación (radio, televisión, internet)=30%. Hito 2. Implementación de la estrategia nacional de promoción de la cultura solidaria, empleando diferentes medios de telecomunicación y edu-comunicación (radio, televisión, internet)=50%. Hito 3. Informe técnico de resultados de la implementación de la estrategia nacional de promoción de la cultura solidaria, empleando diferentes medios de telecomunicación y edu-comunicación (radio, televisión, internet)=20%. | Acumulado | 0% | 2021 |  | 30% | 100% |  |  | 100% |  | 45 | 244 |  |  | 289 |  |  |  |  | 45 | PGN-nación |  |  | 244 | PGN-nación | [10 empty] | 289.35 | [6 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  | 1.2 Implementar una estrategia orientada a impulsar el espíritu fondista, en articulación entre los fondos de empleados y entre estos y sus asociados. | 1.62% | Sí, 1.1 | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Trabajo; Superintendencia de Economía Solidaria | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización; Oficina de Planeación y Sistemas | Ehyder Mario Barbosa; Diego Fernando Rubio; Hilda Cristina Álzate | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co; halzate@supersolidaria.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2025 | Producto | Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia orientada a impulsar el espíritu fondista. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de una estrategia orientada a impulsar el espíritu fondista Hito 1. Documento con el diseño de una estrategia orientada a impulsar el espíritu fondista=30%. Hito 2. Implementación de la estrategia diseñada para impulsar el espíritu fondista=50%. Hito 3. Informe de seguimiento a la implementación de la estrategia para impulsar el espíritu fondista=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 30% | 50% | 70% | 100% | 100% | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 424 |  | PGN-nación-funcionamiento |  |  |  | PGN-nación-funcionamiento |  |  |  | PGN-nación-funcionamiento |  |  |  | PGN-nación-funcionamiento |  |  |  | PGN-nación-funcionamiento
|  | 1.3 Diseñar y poner en marcha herramientas que contribuyan al cumplimiento del principio de integración entre las organizaciones de la Economía Solidaria. | 1.62% | No | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Trabajo | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa; Diego Fernando Rubio | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co | 2021-10-01 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño y puesta en marcha de herramientas que contribuyan al cumplimiento del principio de integración entre las organizaciones de la Economía Solidaria. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño y puesta en marcha de herramientas que contribuyan al cumplimiento del principio de integración entre las organizaciones de la Economía Solidaria Hito 1. Documento con el diseño de herramientas que contribuyan al cumplimiento del principio de integración entre las organizaciones de la Economía Solidaria=30%. Hito 2. Implementación de las herramientas que contribuyan al cumplimiento del principio de integración entre las organizaciones de la Economía Solidaria=50%. Hito 3. Informe de seguimiento a la implementación de las herramientas que contribuyan al cumplimiento del principio de integración entre las organizaciones de la Economía Solidaria=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 60% | 100% |  |  | 100% | 5 | 40 | 50 |  |  | 95 |  | PGN-nación-funcionamiento |  |  |  | PGN-nación-funcionamiento |  |  |  | PGN-nación-funcionamiento
|  | 1.4 Elaborar y socializar un documento con recomendaciones sobre los tipos de incentivos que podrían generarse en favor de empresas que fomenten la creación, desarrollo y subvención de Fondos de Empleados que beneficien directa e indirectamente a sus trabajadores, con el ánimo de incrementar actores dentro de la economía solidaria en el territorio nacional. | 1.62% | No | Ministerio de Trabajo; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Subdirección de Formalización; Dirección Técnica de Desarrollo; Dirección de MiPymes | Diego Fernando Rubio; Ehyder Mario Barbosa; Sandra Acero | drubio@mintrabajo.gov.co; ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co; sacero@mincit.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2025 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración y socialización de un documento con recomendaciones sobre los tipos de incentivos que podrían generarse en favor de empresas que fomenten la creación, desarrollo y subvención de Fondos de Empleados que beneficien directa e indirectamente a sus trabajadores. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración y socialización de un documento con recomendaciones sobre los tipos de incentivos que podrían generarse en favor de empresas que fomenten la creación, desarrollo y subvención de Fondos de Empleados que beneficien directa e indirectamente a sus trabajadores. Hito 1. Revisión documental sobre incentivos en favor de empresas que fomenten la creación, desarrollo y subvención de Fondos de Empleados que beneficien directa e indirectamente a sus trabajadores =20%. Hito 2. Documento con recomendaciones sobre incentivos en favor de empresas que fomenten la creación, desarrollo y subvención de Fondos de Empleados que beneficien directa e indirectamente a sus trabajadores=50%. Hito 3: Socialización de documento con actores relevantes sobre incentivos en favor de empresas que fomenten la creación, desarrollo y subvención de Fondos de Empleados que beneficien directa e indirectamente a sus trabajadores =30% | Acumulado | 0% | 2020 | 30% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 53 | 107 | 107 | 107 | 107 | 481 | 53 | PGN-nación |  |  | 107 | PGN-nación |  |  | 107 | PGN-nación |  |  | 107 | PGN-nación-funcionamiento |  |  | 107 | PGN-nación-funcionamiento |  |  | 481
|  | 1.5 Articular actividades entre las entidades territoriales y nacionales que contribuyan con la ejecución de la política pública integral para la economía solidaria. | 1.62% | No | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Trabajo | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa; Diego Fernando Rubio | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co | 2021-10-01 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la articulación de actividades entre las entidades territoriales y nacionales que contribuyan con la ejecución de la política pública integral para la economía solidaria. | Sumatoria del porcentaje de avance en la articulación de actividades entre las entidades territoriales y nacionales que contribuyan con la ejecución de la política pública integral para la economía solidaria. Hito 1. Documento con el diseño de una propuesta para articulación de actividades entre las entidades territoriales y nacionales que contribuyan con la ejecución de la política pública integral para la economía solidaria=30%. Hito 2. Puesta en marcha de la propuesta diseñada para la articulación de actividades entre las entidades territoriales y nacionales que contribuyan con la ejecución de la política pública integral para la economía solidaria=50%. Hito 3. Informe de seguimiento a la puesta en marcha de la propuesta diseñada para la articulación de actividades entre las entidades territoriales y nacionales que contribuyan con la ejecución de la política pública integral para la economía solidaria=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 5 | 40 | 40 | 45 | 50 | 180 | 5 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 40 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 40 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 45 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 50 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 180
|  | 1.6 Elaborar un estudio sobre la capacidad, retos y necesidades de las organizaciones de la economía solidaria para aportar a la inclusión financiera en el país, en el que se incorpore un diagnóstico sobre los avances de las organizaciones en materia de adopción de innovación y tecnología para la prestación de servicios de ahorro y crédito. | 1.62% | No | Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera; Superintendencia de Economía Solidaria; Banca de las oportunidades | Subdirección de Desarrollo de Mercados; Asesora de TI de la Supersolidaria; Gerente Banca de las Oportunidades | Ana María Prieto; Leonardo Peña Obando; Fredy Castro | amprieto@urf.gov.co; lpena@supersolidaria.gov.co; freddy.castro@bancadelasoportunidades.gov.co | 2022-01-01 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de un estudio sobre las capacidades, retos y necesidades de las organizaciones de la economía solidaria para el aporte en la inclusión financiera en el país. | Sumatoria del porcentaje de avance del estudio sobre las capacidades y retos de las organizaciones de la economía solidaria para el aporte en la inclusión financiera en el país Hito 1. Avance de estudio diagnóstico sobre los avances de las organizaciones en materia de adopción de innovación y tecnología para la prestación de servicios de ahorro y crédito=30%. Hito 2. Versión final del estudio=30%. Hito 3. Publicación del estudio=40%. | Acumulado | 0% | 2021 |  | 50% | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento
|  | 1.7 Reglamentar la existencia de nuevas formas de desarrollo cooperativo en observación del marco general de la ley 79 de 1988 con el objeto de ampliar la participación de la economía solidaria en el país al facilitar la creación de nuevas OES. | 1.62% | No | Ministerio de Trabajo; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Subdirección de Formalización; Dirección Técnica de Desarrollo | Diego Fernando Rubio; Ehyder Mario Barbosa | drubio@mintrabajo.gov.co; ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2023 | Producto | Porcentaje de avance en la reglamentación de nuevas formas de desarrollo cooperativo. | Sumatoria del porcentaje de avance en la reglamentación de nuevas formas de desarrollo cooperativo Hito 1. Documento con el diseño para la reglamentación de nuevas formas de desarrollo cooperativo=40%. Hito 2. Decreto con reglamentación de nuevas formas de desarrollo cooperativo=60%. | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 30% | 100% |  |  | 100% | 53 | 107 | 107 |  |  | 267 | 53 | PGN-nación |  |  | 107 | PGN-nación |  |  | 107 | PGN-nación | [10 empty] | 267
|  | 1.8 Elaborar un estudio que realice una revisión del marco normativo vigente para los Fondos de Empleados, la normatividad de los asociaciones mutuales, la generación de empresas desde los excedentes y presentar la propuesta de ajuste correspondiente. y efectuar la gestión para su implementación. | 1.62% | No | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Oficina Asesora Jurídica | Marlon Torres Puello | mtorres@orgsolidarias.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2023 | Producto | Porcentaje de avance en la realización del estudio de revisión normativa y propuestas de reglamentación. | Sumatoria del porcentaje de avance en la realización del estudio de revisión normativa y propuestas de reglamentación Hito 1. Revisión y ajuste del documento de estudio sobre la normatividad de los fondos de empleados y asociaciones mutuales y propuesta de reglamentación=70%. Hito 2. Presentación ante Uaeos, MinTrabajo y Supersolidaria, retroalimentación y ajuste final=30%. | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 50% | 100% |  |  | 100% | 10 | 40 | 50 |  |  | 100 | 10 | PGN-nación-funcionamiento |  |  | 40 | PGN-nación-funcionamiento |  |  | 50 | PGN-nación-funcionamiento | [10 empty] | 100
|  | 1.9 Consolidar y presentar ante el DAFP una propuesta de rediseño institucional, que garantice una estructura robusta que pueda atender, desde el fomento los desafíos y retos que plantea el ejercicio derivado de la política pública. | 1.61% | No | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Trabajo | Subdirección; Subdirección de Formalización | Ronal Alfonso Torres Torres; Diego Fernando Rubio | rtorres@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2022 | Gestión | Porcentaje de avance en a consolidación y presentación de una propuesta de rediseño institucional de la Uaeos. | Sumatoria del porcentaje de avance en a consolidación y presentación de una propuesta de rediseño institucional de la Uaeos Hito 1. Elaboración de documento de rediseño institucional [2021]=20%. Hito 2. Revisión y ajuste del documento de rediseño=10%. Hito 3. Presentación ante MHCP y DAFP, retroalimentación y ajuste final=20%. Hito 4. Implementación rediseño institucional=50%. | Acumulado | 0% | 2020 | 20% | 100% |  |  |  | 100% | 15 | 37 |  |  |  | 52 | 15 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 37 | PGN-nación- funcionamiento | [14 empty] | 52
|  | 1.10 Elaborar una propuesta técnica para la creación y puesta en funcionamiento de un Fondo de Promoción y Fomento para el Desarrollo de la Economía Solidaria, como una cuenta independiente y especial adscrita y administrada por la entidad cabeza del sector solidario, para financiar emprendimientos asociativos solidarios que provengan y sean desarrolladas por organizaciones solidarias, especialmente las presentes en los municipios rurales del país. | 1.62% | Sí, 1.11 | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Trabajo | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa; Diego Fernando Rubio | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co | 2021-10-01 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de una propuesta técnica para la creación y puesta en funcionamiento de un Fondo de Promoción y Fomento para el desarrollo de la Economía Solidaria. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración de una propuesta técnica para la creación y puesta en funcionamiento de un Fondo de Promoción y Fomento para el desarrollo de la Economía Solidaria. Hito 1. Elaboración de documento con análisis y recomendaciones sobre las barreras en el acceso al financiamiento por parte de las OES elaborada=25%. Hito 2. Borrador de propuesta técnica para la creación del Fondo de Promoción y Fomento de la Economía Solidaria que contenga las recomendaciones del hito 1 elaborada=25%. Hito 3. Propuesta técnica para la creación del Fondo de Promoción y Fomento de la Economía Solidaria que contenga las recomendaciones del hito 1 aprobada=25%. Hito 4. Seguimiento a la implementación del Fondo de Promoción y Fomento de la Economía Solidaria aprobada=25% | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 60% | 100% |  |  | 100% | 5 | 40 | 50 |  |  | 95 |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento
|  | 1.11 Revisar la viabilidad de incluir las cuentas de ahorros de las organizaciones de la economía solidaria que ejercen actividad financiera, como cuentas habilitadas para recibir instrumentos y mecanismos para que los asociados de las entidades reciban el pago de las mesadas pensionales cuando así lo autoricen. | 1.62% | No | Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ministerio de Trabajo; Superintendencia de Economía Solidaria; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social; Dirección de Pensiones y otras Prestaciones; Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo; Subdirección de Formalización | Natalia Guevara Rivera; Juan Carlos Hernandez; Gustavo Serrano Amaya; Ehyder Mario Barbosa | Natalia.guevara@minhacienda.gov.co; jhernandez@mintrabajo.gov.co; gserrano@supersolidaria.gov.co; ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2023 | Gestión | Porcentaje de avance en la revisión la viabilidad de incluir las cuentas de ahorros de las organizaciones de la economía solidaria que ejercen actividad financiera, como cuentas habilitadas para recibir instrumentos y mecanismos para que los asociados de las entidades reciban el pago de las mesadas pensionales cuando así lo autoricen. | Sumatoria del porcentaje de avance en la revisión la viabilidad de incluir las cuentas de ahorros de las organizaciones de la economía solidaria que ejercen actividad financiera, como cuentas habilitadas para recibir instrumentos y mecanismos para que los asociados de las entidades reciban el pago de las mesadas pensionales cuando así lo autoricen Hito 1. Mesas técnicas de análisis de la viabilidad de incluir las cuentas de ahorros de las organizaciones de la economía solidaria que ejercen actividad financiera, como cuentas habilitadas para recibir instrumentos y mecanismos para que los asociados de las entidades reciban el pago de las mesadas pensionales cuando así lo autoricen=30%. Hito 2. Informe con conclusiones de las mesas técnicas y en caso de viabilidad, documento de propuesta sobre la inclusión de las cuentas de ahorros de las organizaciones de la economía solidaria que ejercen actividad financiera, como cuentas habilitadas para recibir instrumentos y mecanismos para que los asociados de las entidades reciban el pago de las mesadas pensionales cuando así lo autoricen=40%. Hito 3. En caso de viabilidad, informe sobre la gestión para la inclusión de las cuentas de ahorros de las organizaciones de la economía solidaria que ejercen actividad financiera, como cuentas habilitadas para recibir instrumentos y mecanismos para que los asociados de las entidades reciban el pago de las mesadas pensionales cuando así lo autoricen=30%. | Acumulado | 0% | 2020 | 30% | 60% | 100% |  |  | 100% | [7 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento
|  | 1.12 Elaborar un análisis sobre la posibilidad de creación de líneas especiales de crédito, con aportes de entidades del Gobierno, para fortalecer la capacidad de irrigación de crédito de los Fondos de empleados, Organizaciones mutuales y Cooperativas, para que éstas a su vez apoyen el desarrollo productivo. | 1.62% | Sí, 1.9, 1.17 | Banco de Comercio Exterior S.A | Dirección de MiPymes | Jorge Arcieri | jorge.arcieri@bancoldex.com | 2021-10-01 | 31/12/2025 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración de un análisis sobre la posibilidad de generación de líneas especiales de crédito. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración de un análisis sobre la posibilidad de generación de líneas especiales de crédito Hito 1. Conversaciones con al menos 3 fondos u organizaciones para revisar su necesidad de recursos, las barreras de acceso que tienen y su capacidad de irrigación de los mismos=20%. Hito 2. Conversaciones con entidades nacionales y territoriales sobre su interés de aportar recursos para la generación de líneas especiales para este segmento=20%. Hito 3. Elaboración de un análisis sobre la posibilidad de generación de líneas especiales de crédito para fortalecer la capacidad de irrigación de crédito de los Fondos de empleados, Organizaciones mutuales y Cooperativas=60%. | Acumulado | 0% | 2020 | 40% | 60% | 70% | 90% | 100% | 100% | [7 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento
|  | 1.13 Estructurar y poner en funcionamiento un sistema de información del sector de la economía solidaria, que permita unificar los diferentes datos cualitativos y cuantitativos que capturan los entes de fomento, registro, supervisión y control, que permita profundizar en el análisis de la evolución y el impacto de las organizaciones de economía solidaria. | 1.62% | Sí, 1.15 | Superintendencia de Economía Solidaria; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Trabajo; Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Oficina de Planeación y Sistemas; Dirección de Planeación e Investigación; Subdirección de formalización; Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | Hilda Cristina Álzate Martínez; Maribel Reyes; Diego Fernando Rubio; Elizabeth Moreno Barbosa | halzate@supersolidaria.gov.co; maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co; emorenob@dane.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2023 | Producto | Porcentaje de avance en la estructuración del sistema de información del sector de la economía solidaria. | Sumatoria del porcentaje de avance en la estructuración del sistema de información del sector de la economía solidaria Hito 1. Compartir experiencias en el diseño de sistemas de información que puedan servir de referente para el diseño del SI en economía solidaria. Producto: Listas de asistencia y actas de las sesiones realizadas. (DANE presenta experiencia del sistema información de economía naranja - SIENA y circular)=30%. Hito 2. Articulación de las entidades para el diseño del sistema a través de mesas de trabajo en las que se definan las necesidades y alcance del sistema, la disponibilidad de información y las necesidades de personal. Producto esperado: documento de diseño del sistema (liderado por Min trabajo-UAEOS, participación de entidades del sector)=40%. Hito 3. Construcción, acopio y difusión del sistema de información (liderado por Min trabajo-UAEOS, participación de las entidades del sector)=30%. | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 50% | 100% |  |  | 100% | 20 | 850 | 2000 |  |  | 2870 | 20 | PGN-nación |  |  | 850 | PGN-nación |  |  | 2000 | PGN-nación | [10 empty] | 2870
|  | 1.14 Visibilizar el sector de la economía solidaria a través de la Cuenta Satélite de Instituciones Sin Fines de Lucro. | 1.62% | No | Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Superintendencia de Economía Solidaria; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales; Oficina de Planeación y Sistema; Centro de Analítica | Juan Pablo Cardoso Torres; Hilda Cristina Álzate Martínez; Ehyder Mario Barbosa | jpcardosot@dane.gov.co; halzate@supersolidaria.gov.co; ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co | 2021-10-01 | 30/06/2023 | Producto | Porcentaje de avance en la implementación de una propuesta para visibilizar el sector de la economía solidaria en la Cuenta Satélite de Instituciones Sin Fines de Lucro. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de una propuesta para visibilizar el sector de la economía solidaria en la Cuenta Satélite de Instituciones Sin Fines de Lucro Hito 1. Propuesta para visibilizar el sector de la economía solidaria en la Cuenta Satélite de Instituciones Sin Fines de Lucro=40%. Hito 2. Implementar propuesta para visibilizar el sector de la economía solidaria en la Cuenta Satélite de Instituciones Sin Fines de Lucro=60%. | Acumulado | 10% | 2021 | 50% | 70% | 100% |  |  | 100% | 165 | 165 | 165 |  |  | 495 | 165 | PGN-nación |  |  | 165 | PGN-nación |  |  | 165 | PGN-nación | [10 empty] | 495
|  | 1.15 Realizar campañas educativas orientadas para fomentar la cultura de la calidad de la información estadística del sector. | 1.62% | Sí, 1.13 | Superintendencia de Economía Solidaria; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Trabajo; Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Oficina de Planeación y Sistemas; Centro de Analítica; Subdirección de Formalización; Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales | Hilda Cristina Álzate Martínez; Ehyder Mario Barbosa; Diego Fernando Rubio; Juan Pablo Cardoso | halzate@supersolidaria.gov.co; jpcardosot@dane.gov.co; ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2025 | Producto | Número de campañas educativas. | Sumatoria del número de campañas educativas. | Acumulado | 0 | 2020 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 50 | 180 | 190 | 100 | 105 | 625 | 50 | PGN-nación |  |  | 180 | PGN-nación |  |  | 190 | PGN-nación |  |  | 100 | PGN-nación |  |  | 105 | PGN-nación |  |  | 625
|  | 1.16 Facilitar el desarrollo de los emprendimientos de la economía solidaria con enfoque empresarial a partir de la oferta institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dirigida a MiPymes. | 1.62% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Trabajo | Dirección de MiPymes; Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Sandra Acero; Ehyder Mario Barbosa; Diego Fernando Rubio | sacero@mincit.gov.co; ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co | 2022-02-01 | 2025-12-31 | Gestión | Porcentaje de Programas dirigidos a MiPymes en los que se promueve la participación de emprendimientos de la economía solidaria con enfoque empresarial. | (Número de Programas dirigidos a MiPymes en los que se promueve la participación de emprendimientos de la economía solidaria / Número de Programas dirigidos a MiPymes) x 100 | Acumulado | 0% | 2021 |  | 25% | 50% | 60% | 100% | 100% | [11 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento
|  | 1.17 Impulsar, a nivel nacional, el fomento del sector rural a través del modelo empresarial de Economía Solidaria, con incentivos para fortalecer la productividad de estas organizaciones, orientados a la asistencia técnica, el desarrollo y transferencia de tecnología, el acceso a cofinanciación y líneas de crédito en condiciones preferenciales y criterios diferenciales para el sector de la Economía Solidaria. | 1.62% | Sí, 1.11 | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección Técnica de Desarrollo | Ehyder Mario Barbosa | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co | 2022-02-01 | 31/12/2025 | Producto | Número de organizaciones de economía solidaria fomentadas en el sector rural a través del modelo de economía solidaria. | Sumatoria de organizaciones de economía solidaria fomentadas en el sector rural durante la vigencia. | Acumulado | 0 | 2021 |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 |  | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | 23000 | [5 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento
|  | 1.18 Desarrollar al interior de los programas y estrategias del sector agricultura y desarrollo rural, actividades que fomenten, en el contexto de la asociatividad rural productiva, el modelo de economía solidaria en los diferentes grupos y organizaciones de productores involucrados en el marco del desarrollo rural. | 1.62% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Agencia de Desarrollo Rural | Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos; Vicepresidencia de Proyectos | Sergio Enrique Ramirez; Patricia Abadia | sergio.ramirez@minagricultura.gov.co; patricia.abadia@adr.gov.co | 2021-10-01 | 2025-12-31 | Producto | Número de programas y estrategias con actividades fomento de la economía solidaria en el contexto de la asociatividad rural productiva. | Sumatoria por vigencia del número programas y estrategias con actividades fomento de la economía solidaria en el contexto de la asociatividad rural productiva. | Acumulado | 0 | 2020 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 488 | 209 | 170 | 177 | 184 | 1228 | 488 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 209 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 170 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 177 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 184 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 1228
|  | 1.19 Gestionar con mandatarios territoriales, en el marco de la autonomía regional, la creación de incentivos y estímulos, para facilitar la creación de nuevas organizaciones de la economía solidaria, así como la reactivación o recuperación de empresas de economía solidaria que se encuentren en los territorios. | 1.61% | No | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Trabajo | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa; Diego Fernando Rubio | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2025 | Producto | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia con mandatarios territoriales. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de la estrategia con mandatarios territoriales Hito 1. Diseño de propuesta=30%. Hito 2. Socialización y definición de compromisos=30%. Hito 3. Implementación de la estrategia [2024=15% y 2025=25%]=40%. | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 30% | 50% | 75% | 100% | 100% | 5 | 45 | 46 | 48 | 49 | 193 | 5 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 45 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 46 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 48 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 49 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 193
|  | 1.20 Elaborar un documento para la promoción, fomento o consolidación de los fondos de empleados dentro de las empresas privadas o entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, que asocien a sus respectivos trabajadores. | 1.62% | No | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Trabajo | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa; Diego Fernando Rubio | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co | 2022-02-02 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de un documento para la promoción, fomento o consolidación de los fondos de empleados dentro de las empresas privadas o entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, que asocien a sus respectivos trabajadores. | Porcentaje de avance en la elaboración del documento Hito 1. Marco teórico y diagnóstico elaborado=30%. Hito 2. Documento elaborado para la promoción, fomento o consolidación de los fondos de empleados dentro de las empresas privadas o entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, que asocien a sus respectivos trabajadores=40%. Hito 3. Socialización del documento la promoción, fomento o consolidación de los fondos de empleados dentro de las empresas privadas o entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, que asocien a sus respectivos trabajadores=30%. | Acumulado | 0% | 2021 |  | 40% | 100% |  |  | 100% |  | 40 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | 40 | PGN-Inversión |  |  | 50 | PGN-Inversión | [10 empty] | 90
|  | 1.21 Elaborar un análisis sobre la ampliación de cobertura a familiares, en los servicios de los fondos de empleados y de considerarse viable proceder con la gestión para su adopción, en el marco de las disposiciones definidas para los fondos de empleados. | 1.62% | No | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Trabajo | Dirección Técnica de Desarrollo; Subdirección de Formalización | Ehyder Mario Barbosa; Diego Fernando Rubio | ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co | 2021-10-01 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la realización de análisis sobre la ampliación de cobertura de los servicios de los fondos de empleados. | Sumatoria del porcentaje de avance en la realización de análisis sobre la ampliación de cobertura de los servicios de los fondos de empleados Hito 1. Revisión y ajuste del documento de análisis sobre la ampliación de cobertura de los servicios de los fondos de empleados=70%. Hito 2. Presentación ante MHCP y DAFP, retroalimentación y ajuste final=30%. | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 50% | 100% |  |  | 100% | 5 | 40 | 50 |  |  | 95 | 5 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 40 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 50 | PGN-nación- funcionamiento | [10 empty] | 95
Objetivo 2: Fomentar la educación en economía solidaria como mecanismo de crecimiento, identidad y sostenibilidad de la economía solidaria, enfatizando en los conocimientos y las competencias necesarias para lograr la gestión adecuada del sector y sus organizaciones. | 33% | 2.1 Desarrollar material para uso pedagógico en las aulas por lo menos hasta la educación media, enfocándose en la economía solidaria y en articulación con los instrumentos Nueva Pangea y al guía 26 | 2.75% | No | Ministerio de Educación Nacional | Subdirección de Fomento de Competencias | Claudia Molina | cmolinar@mineducacion.gov.co | 2021-10-01 | 2023-12-30 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo de material para uso pedagógico en el aula para todos los niveles educativos enfocado a la economía solidaria y en articulación con nueva Pangea y la guía 26. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo de material para uso pedagógico en el aula para todos los niveles educativos enfocado a la economía solidaria y en articulación con nueva Pangea y la guía 26 Hito 1. Publicación de la Guía 26 y material para el Aula Nueva PANGEA=30%. Hito 2. Diseño de material didáctico para estudiantes que promueva economía solidaria=35%. Hito 3. Socialización y promoción del uso pedagógico de los materiales=35%. | Acumulado | 0% | 2020 | 30% | 65% | 100% |  |  | 100% | 200 | 20 | 50 |  |  | 270 | 200 | Otros |  |  | 20 | Otros |  |  | 50 | Otros | [10 empty] | 270
|  | 2.2 Articular los materiales de uso pedagógico del programa Formar para Emprender en Asociatividad Solidaria de la UAEOS mediante mesas interinstitucionales de trabajo con MinEducación para el intercambio de información técnica que permita fortalecer el acompañamiento a las instituciones rurales. | 2.75% | Sí, 2.3, 2.6 | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Investigación y Planeación; Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Maribel Reyes Garzón; Danit Maria Torres Fuentes | maribel.reyes@uaeos.gov.co; dmtorres@mineducacion.gov.co | 2021-10-01 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la articulación de los materiales de uso pedagógico del programa Formar para Emprender en Asociatividad Solidaria de la UAEOS. | Sumatoria del porcentaje de avance en la articulación de los materiales de uso pedagógico del programa Formar para Emprender en Asociatividad Solidaria de la UAEOS Hito 1. Mesas interinstitucionales de trabajo para el intercambio de información técnica entre el Ministerio de Educación Nacional y la UAEOS=20%. Hito 2. Realizar el acompañamiento a los Establecimientos Educativos focalizados para la socialización de los materiales=60%. Hito 3. Realizar la evaluación de la implementación del programa formar para emprender en asociatividad solidaria a los Establecimientos Educativos focalizados=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 10 | 151 | 132 | 133 | 130 | 556 | 10 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 31 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 32 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 33 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 34 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 140
|  | 2.3 Diseñar programas de formación profesional integral que incorporen el desarrollo de competencias y capacidades en educación solidaria, atendiendo a los lineamientos señalados en la directiva 031 de 2000, considerando las habilidades para el emprendimiento solidario, el trabajo en equipo, el proyecto de vida y el proyecto cooperativo y solidario. | 2.75% | Sí, 2.2, 2.6, 2.12 | Servicio Nacional de Aprendizaje; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección de Formación Profesional; Dirección de Investigación y Planeación | Alicia Salas Ramirez; Carolina Bonilla Cortés | asalas@sena.edu.co; cbonilla@orgsolidarias.gov.co | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Gestión | Número de programas de Formación Profesional Integral diseñados que incorporan el desarrollo de competencias y capacidades en educación solidaria, atendiendo a los lineamientos señalados en la directiva 031 de 2000. | Sumatoria del número de programas de Formación Profesional Integral diseñados que incorporan el desarrollo de competencias y capacidades en educación solidaria, atendiendo a los lineamientos señalados en la directiva 031 de 2000. | Acumulado | 0 | 2020 | 2 |  |  |  |  | 2 | 80 |  |  |  |  | 80 | 80 | PGN-nación | [18 empty] | 80
|  | 2.4 Incluir el componente de gestión de organizaciones de la economía solidaria en el módulo físico y digital de educación económica y financiera del ciclo de alfabetización de la educación para adultos con el propósito de potencializar iniciativas empresariales en articulación con lo definido en el Documento CONPES 4005. | 2.75% | No | Ministerio de Educación Nacional; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Subdirección de Permanencia; Dirección de Investigación y Planeación | Adriana Ortiz; Carolina Bonilla Cortés | aortizv@mineducacion.gov.co; cbonilla@orgsolidarias.gov.co | 2021-10-01 | 30/12/2022 | Producto | Porcentaje de avance la inclusión del componente de gestión de organizaciones de la economía solidaria en el módulo físico y digital de educación económica y financiera del ciclo de alfabetización de la educación para adultos. | Sumatoria del porcentaje de avance la inclusión del componente de gestión de organizaciones de la economía solidaria en el módulo físico y digital de educación económica y financiera del ciclo de alfabetización de la educación para adultos Hito 1. Diseño del módulo físico y digital=40%. Hito 2. Publicación y socialización del módulo físico y digital=20%. Hito 3. Informe de avance en la implementación del módulo físico y digital=40%. | Acumulado | 0% | 2020 | 40% | 100% |  |  |  | 100% | 200 | 200 |  |  |  | 400 | 200 | PGN-nación |  |  | 200 | PGN-nación | [14 empty] | 400
|  | 2.5 Actualizar los lineamientos para la estructuración del Proyecto Educativo Social y Empresarial (PESEM). | 2.75% | No | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección de Investigación y Planeación | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co | 2022-01-02 | 31/12/2025 | Gestión | Porcentaje de avance en actividades para la actualización de lineamientos del PESEM. | Sumatoria del porcentaje de avance en actividades para la actualización de lineamientos del PESEM Hito 1. Diseño de propuesta de lineamientos=25%. Hito 2. Socialización y retroalimentación de actores=50%. Hito 3. Implementación de lineamientos de PESEM=25%. | Acumulado | 0% | 2021 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  | 59 | 61 | 1650 | 1699 | 3469 |  |  |  |  | 34 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 35 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 36 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 37 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 142
|  | 2.6 Desarrollar procesos educativos o de formación solidarios a través del uso de plataformas de enseñanza en línea. | 2.75% | Sí, 2.3 | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección de Investigación y Planeación | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2025 | Producto | Número de programas educativos en temas de la economía solidaria desarrollados a través de plataformas de enseñanza online. | Sumatoria en el número de programas educativos en temas de la economía solidaria desarrollados a través de plataformas de enseñanza en línea. Nota: las metas no incluyen el valor de la línea base. | Acumulado | 1 | 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 222 | 229 | 236 | 243 | 250 | 1180 | 31 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 32 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 33 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 34 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 35 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 165
|  | 2.7 Desarrollar mecanismos de formación en economía solidaria mediante la radio y la televisión para comunidades que no tienen acceso o cobertura a servicios de internet. | 2.75% | Sí, 2.2, 2.3 | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección de Investigación y Planeación | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co | 2022-01-01 | 31/12/2025 | Producto | Número de programas educativos en temas de la economía solidaria, desarrollados a través de radio o televisión. | Sumatoria en el número de programas educativos en temas de la economía solidaria para servidores públicos, desarrollados a través de radio o televisión. | Acumulado | 0 | 2021 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 530 | 546 | 563 | 580 | 2219 |  |  |  |  | 31 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 32 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 33 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 34 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 130
|  | 2.8 Implementar una agenda de trabajo con comités de educación, que oriente el desarrollo de procesos educativos para la base social de las organizaciones de economía solidaria, sus cuerpos de administración, dirección y control, y sus trabajadores. | 2.75% | No | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección de Investigación y Planeación | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2025 | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de la agenda de trabajo. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de la agenda de trabajo Hito 1. Diseño de documento de agenda=25%. Hito 2. Socialización y retroalimentación de actores=50%. Hito 3. Informes de implementación de lineamientos de la agenda (5% en 2023 y 10% en cada año restante)=25%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 65% | 80% | 90% | 100% | 100% | 59 | 1648 | 1697 | 1748 | 1801 | 6953 | 34 | PGN-nación- funcionamiento | 25 | PGN-nación | 34 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 35 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 36 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 37 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 201
|  | 2.9 Diseñar y desarrollar programa de educación informal para servidores públicos sobre economía y cultura solidaria. | 2.75% | No | Escuela Superior de Administración Pública; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección de Capacitación; Dirección de Investigación y Planeación | Ruby Maritza Gerena Useche; Carolina Bonilla Cortés | rubygere@esap.edu.co; cbonilla@orgsolidarias.gov.co | 2022-01-01 | 2025-12-12 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño, virtualización e implementación del programa de educación informal para servidores públicos sobre economía y cultura solidaria. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño, virtualización e implementación del programa de educación informal para servidores públicos sobre economía y cultura solidaria Hito 1. Diseño del contenido del programa de formación virtual para servidores públicos sobre economía y cultura solidaria=20%. Hito 2. Virtualización del programa de formación virtual para servidores públicos sobre economía y cultura solidaria=40%. Hito 3. Convocatoria e implementación del programa de educación para servidores públicos sobre economía y cultura solidaria=40%. | Acumulado | 0% | 2021 |  | 20% | 50% | 75% | 100% | 100% |  |  | 79 | 20 | 21 | 120 | [5 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 79 | PGN-propios-inversión |  |  | 20 | PGN-propios-inversión |  |  | 21 | PGN-propios-inversión |  |  | 120
|  | 2.10 Desarrollar investigaciones del sector que permitan la identificación de acciones de fomento y promoción de la economía solidaria. | 2.75% | No | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Trabajo | Dirección de Investigación y Planeación; Subdirección de Formalización | Maribel Reyes Garzón Coordinadora; Diego Fernando Rubio | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co; drubio@mintrabajo.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2025 | Producto | Número de investigaciones desarrolladas. | Sumatoria del número de investigaciones desarrolladas. | Acumulado | 0 | 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 146 | 151 | 155 | 160 | 165 | 777 | 26 | PGN-nación- funcionamiento | 120 | PGN-nación | 27 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 28 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 29 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 30 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 260
|  | 2.11 Establecer un plan de estímulos y de promoción de la investigación en economía solidaria en universidades y organizaciones del sector. | 2.75% | No | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección de Investigación y Planeación | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co | 2022-02-02 | 31/12/2025 | Gestión | Porcentaje de avance del plan de estímulos y de promoción de la investigación en economía solidaria en universidades y organizaciones del sector. | Sumatoria del porcentaje de avance del plan de estímulos y de promoción de la investigación en economía solidaria en universidades y organizaciones del sector. Hito 1. Diseño de documento del plan=25%. Hito 2. Socialización y retroalimentación de actores=50%. Hito 3. Implementación de actividades del plan=25%. | Acumulado | 0% | 2021 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  | 61 | 63 | 65 | 67 | 256 |  |  |  |  | 31 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 32 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 33 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 34 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 130
|  | 2.12 Elaborar un estudio sobre las disposiciones normativas de carácter nacional e internacional y que desde la práctica de derecho comparado, que contribuyan con la modernización del régimen económico cooperativo del país y realizar las recomendaciones. | 2.75% | No | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección de Investigación y Planeación | Maribel Reyes Garzón | maribel.reyes@orgsolidarias.gov.co | 2022-02-02 | 30/06/2023 | Gestión | Porcentaje de avance en el desarrollo del estudio. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo del estudio Hito 1. Revisión documental=20%. Hito 2. Estudio elaborado sobre las disposiciones normativas de carácter nacional e internacional con recomendaciones=60%. Hito 3. Socialización y presentación del estudio y las recomendaciones a los actores relevantes=20%. | Acumulado | 0 | 2021 |  | 80% | 100% |  |  | 100% |  | 76 | 14 |  |  | 90 |  |  |  |  | 31 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 33 | PGN-nación- funcionamiento | [10 empty] | 64
Objetivo 3: Fortalecer el modelo de supervisión de tal manera que se promueva el cumplimiento y un enfoque basado en el análisis del riesgo para garantizar la perdurabilidad del modelo de economía solidaria, garantizar los derechos de los participantes de esta y simplificar y acelerar los procedimientos relacionados con la supervisión. | 33% | 3.1 Consolidar el modelo de supervisión de cumplimiento de la Supersolidaria y complementarlo con la gestión basada en el análisis del riesgo, bajo un enfoque prospectivo y preventivo. Esta acción contempla la definición de un plan de implementación gradual y progresivo que profundice y desarrolle ese enfoque prospectivo y preventivo de supervisión sin que esto implique el debilitamiento o abandono del modelo de supervisión por cumplimiento. | 3.67% | Sí, 3.2, 3.4 | Superintendencia de Economía Solidaria | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo; Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria | Gustavo Serrano Amaya; Martha Nury Beltrán Misas | gserrano@supersolidaria.gov.co; mbeltran@supersolidaria.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2022 | Producto | Porcentaje de avance en la consolidación del modelo de supervisión de cumplimiento y su complementación con la supervisión basada en riesgos. | Sumatoria del porcentaje de avance en la consolidación del modelo de supervisión de cumplimiento y su complementación con la supervisión basada en riesgos Hito 1. Diseño, regulación y verificación del cumplimiento en las empresas vigiladas [2020]=50%. Hito 2. Avance en el fortalecimiento del modelo de cumplimiento y complementación con la supervisión basada en riesgos [2021]=25%. Hito 3. Avance e implementación del modelo fortalecido de cumplimiento y complementado con la supervisión basada en riesgos [2022]=25%. | Acumulado | 50% | 2020 | 75% | 100% |  |  |  | 100% | 5789 | 5989 |  |  |  | 11778 | 5789 | PGN-nación |  |  | 5989 | PGN-nación | [14 empty] | 11778 | [6 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  | 3.2 Consolidar y presentar ante el DAFP una propuesta de rediseño institucional que garantice una estructura robusta a efectos de atender, desde la supervisión, los desafíos y retos que plantea el ejercicio derivado de la política pública. | 3.67% | Sí, 3.1 | Superintendencia de Economía Solidaria | Oficina Asesora Jurídica | Juan Carlos López Gómez | jlopezg@supersolidaria.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2023 | Producto | Porcentaje de avance en la consolidación y presentación ante el MHCP y el DAFP del documento de rediseño institucional de la Supersolidaria, revisión, aval e implementación. | Sumatoria del porcentaje de avance en la consolidación y presentación ante el MHCP y el DAFP del documento de rediseño institucional de la Supersolidaria, revisión, aval e implementación Hito 1. Elaboración de documento de rediseño institucional [2020]=20%. Hito 2. Revisión y ajuste del documento de rediseño con el que cuenta la Supersolidaria [2021]=15%. Hito 3. Presentación ante MHCP y DAFP, retroalimentación y ajuste final [2021]=25%. Hito 4. Implementación rediseño institucional [2022-2023]=40%. | Acumulado | 20% | 2020 | 60% | 80% | 100% |  |  | 100% |  | 1378 | 1378 |  |  | 2756 |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 1378 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 1378 | PGN-nación- funcionamiento | [10 empty] | 2756
|  | 3.3 Definir un nuevo sistema de clasificación de las empresas del sector para efectos de supervisión, basado en ingresos y activos o solo en ingresos. | 3.67% | No | Superintendencia de Economía Solidaria | Oficina Asesora Jurídica | Juan Carlos López Gómez | jlopezg@supersolidaria.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2022 | Producto | Porcentaje de avance en la definición de un sistema nuevo de clasificación de las empresas del sector para efectos de supervisión. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición de un sistema nuevo de clasificación de las empresas del sector para efectos de supervisión Hito 1. Definición conceptual del sistema de clasificación y análisis de información disponible=30%. Hito 2. Elaboración propuesta consolidada del nuevo sistema de clasificación=35%. Hito 3. Socialización, ajuste y formalización del nuevo sistema de clasificación=35%. | Acumulado | 0% | 2020 | 30% | 100% |  |  |  | 100% | 50 | 100 |  |  |  | 150 | 50 | PGN-nación |  |  | 100 | PGN-nación | [14 empty] | 150
|  | 3.4 Definir e instrumentalizar mecanismos de colaboración por parte de los gremios en actividades para la supervisión, en los temas y con el alcance definidos por la Supersolidaria. | 3.66% | Sí, 3.1 | Superintendencia de Economía Solidaria | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Gustavo Serrano Amaya | gserrano@supersolidaria.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2023 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición e instrumentalización de mecanismos de colaboración por parte de los gremios en actividades para la supervisión. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición e instrumentalización de mecanismos de colaboración por parte de los gremios en actividades para la supervisión Hito 1. Revisión y evaluación de buenas prácticas y estándares nacionales e internacionales frente a mecanismos de colaboración en actividades para la supervisión [2021]=20%. Hito 2. Adaptación y adopción de buenas practicas y estándares a través de mecanismos implementables de colaboración en actividades para la supervisión [2022]=30%. Hito 3. Definición de las condiciones técnicas, operativas y recursos que deben acreditar ante la Supersolidaria los gremios que deseen colaborar con actividades para la supervisión a través de los mecanismos definidos [2022]=25%. Hito 4. Socialización, ajuste e implementación de los mecanismos de colaboración en actividades para la supervisión y proceso de habilitación de gremios postulantes [2023]=25%. | Acumulado | 0% | 2020 | 20% | 75% | 100% |  |  | 100% | 48 | 96 | 96 |  |  | 240 | 48 | PGN-nación |  |  | 96 | PGN-nación |  |  | 96 | PGN-nación | [10 empty] | 240
|  | 3.5 Definir e implementar un plan de acción para la promoción gubernamental de mejores prácticas de gobernanza y transparencia, incentivando el cumplimiento voluntario de las normas prudenciales y una gestión empresarial íntegra, sólida y estable, que genere confianza. | 3.67% | Sí, 3.6 | Superintendencia de Economía Solidaria | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Gustavo Serrano Amaya | gserrano@supersolidaria.gov.co | 2021-10-01 | 30/06/2023 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición e implementación de estrategias para promover la adopción de buenas prácticas de gobernanza y transparencia por parte de las empresas del sector, en perspectiva del cumplimiento de las normas y obligaciones que le son propias. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición e implementación de estrategias para promover la adopción de buenas prácticas de gobernanza y transparencia por parte de las empresas del sector, en perspectiva del cumplimiento de las normas y obligaciones que le son propias Hito 1. Definición de las estrategias de acción [2021]=25%. Hito 2. Informe de avance a la implementación [2022]=50%. Hito 3. Informe de avance a la implementación [2023]=25%. | Acumulado | 0% | 2020 | 25% | 75% | 100% |  |  | 100% | 30 | 100 | 30 |  |  | 160 | 30 | PGN-nación |  |  | 100 | PGN-nación |  |  | 30 | PGN-nación | [10 empty] | 160
|  | 3.6 Diseñar y poner a disposición de las empresas del sector una herramienta de autoevaluación o autodiagnóstico para que verifiquen el cumplimiento de sus obligaciones y la gestión de sus riesgos. | 3.66% | Sí, 3.5 | Superintendencia de Economía Solidaria | Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo | Gustavo Serrano Amaya | gserrano@supersolidaria.gov.co | 2021-10-01 | 30/06/2023 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño, desarrollo y puesta a disposición de una herramienta de autoevaluación o autodiagnóstico para las empresas del sector, para la verificación del cumplimiento de sus obligaciones y la gestión de sus riesgos. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño, desarrollo y puesta a disposición de una herramienta de autoevaluación o autodiagnóstico para las empresas del sector, para la verificación del cumplimiento de sus obligaciones y la gestión de sus riesgos Hito 1. Definición conceptual de la herramienta de autoevaluación o autodiagnóstico [2021]=30%. Hito 2. Desarrollo, prueba piloto y evaluación de la herramienta [2022]=50%. Hito 3. Ajuste de la herramienta y puesta a disposición de las empresas del sector que la quieran utilizar [2023]=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 30% | 80% | 100% |  |  | 100% | 96 | 150 | 50 |  |  | 296 | 96 | PGN-nación |  |  | 150 | PGN-nación |  |  | 50 | PGN-nación | [10 empty] | 296
|  | 3.7 Definir, bajo el liderazgo de la Supersolidaria y de forma concertada con las superintendencias relacionadas, los criterios, metodologías y acciones unificadas que permitan verificar el cumplimiento de la naturaleza jurídica y de las características propias por tipo de empresa u organización del sector. | 3.66% | No | Superintendencia de Economía Solidaria | Oficina Asesora Jurídica | Juan Carlos López Gómez | jlopezg@supersolidaria.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2022 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición de criterios, métodos y acciones unificadas para verificar el cumplimiento de la naturaleza jurídica y características por tipo de empresa u organización del sector. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición conjunta de criterios, métodos y acciones para la supervisión de la naturaleza jurídica y las características por tipo de empresa u organización del sector Hito 1. Deliberaciones iniciales entre superintendencias, bajo la coordinación de la Supersolidaria [2021]=10%. Hito 2. Presentación, deliberación y aprobación de los criterios y métodos [2022]=45%. Hito 3. Presentación, deliberación y aprobación del plan de acción para la implementación de los criterios y métodos definidos [2022]=45%. | Acumulado | 0% | 2020 | 20% | 100% |  |  |  | 100% | 24 | 64 |  |  |  | 88 | 24 | PGN-nación |  |  | 64 | PGN-nación | [14 empty] | 88
|  | 3.8 Consolidar la implementación del Centro de Analítica de la Supersolidaria con el objeto de identificar, conocer, buscar y mitigar los riesgos, además de proveer la información y conocimiento para la formulación de políticas públicas. | 3.67% | Sí, 3.9 | Superintendencia de Economía Solidaria | Oficina de Planeación y Sistemas | Hilda Cristina Álzate Martínez | halzate@supersolidaria.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2022 | Producto | Porcentaje de avance en la consolidación e implementación del Centro de Analítica de la Supersolidaria como apoyo a la supervisión y las políticas públicas. | Sumatoria del porcentaje de avance en la consolidación e implementación del Centro de Analítica de la Supersolidaria como apoyo a la supervisión y las políticas públicas Hito 1. Constitución del Centro de Analítica y diagnóstico [2020]=10%. Hito 2. Analítica de datos cuantitativos [2021]=70%. Hito 3. Analítica de datos cualitativos [2022]=20%. | Acumulado | 10% | 2020 | 80% | 100% |  |  |  | 100% | 751 | 1000 |  |  |  | 1751 | 751 | PGN-nación |  |  | 1000 | PGN-nación | [14 empty] | 1751
|  | 3.9 Profundizar la transformación digital de las entidades responsables del fomento y supervisión de las empresas del sector de la economía solidaria. | 3.67% | Sí, 3.8 | Superintendencia de Economía Solidaria | Oficina de Planeación y Sistemas | Hilda Cristina Álzate Martínez | halzate@supersolidaria.gov.co | 2021-10-01 | 31/12/2022 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición o redefinición e implementación de las iniciativas o proyectos de transformación digital de la Supersolidaria y UAEOS. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición o redefinición e implementación de las iniciativas o proyectos de transformación digital de la Supersolidaria y UAEOS. Hito 1. Análisis, diagnóstico, diseño y puesta en marcha del Roadmap [2020]=67%. Hito 2. Avance implementación de iniciativas o proyectos [2021]=18%. Hito 3. Avance implementación de iniciativas o proyectos [2022]=15%. | Acumulado | 67% | 2020 | 85% | 100% |  |  |  | 100% | 6032 | 4681 |  |  |  | 10713 | 6032 | PGN-nación |  |  | 4681 | PGN-nación | [14 empty] | 10713
[17 empty] | Costos y recursos asignados totales |  |  |  |  | 269 | 14696 | 21050 | 12591 | 12046 | 14498 | 74881 | 14415 |  |  |  | 15934 |  |  |  | 5162 |  |  |  | 731 |  |  |  | 757 |  |  |  | 36999
[16 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [12 empty] | -281 |  |  |  | -5116 |  |  |  | -7429 |  |  |  | -11315 |  |  |  | -13741 |  |  |  | -37882 | Avance total
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política.
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
4. ¿Qué gestión adelantó la dirección técnica líder para contribuir al cumplimiento de las acciones del documento CONPES, en particular para aquellas que se encuentran rezagadas en su ejecución?
Corte No. 1 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 2 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 3 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. N MM/AA | 1.
2.
3.
“Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Finalidades-Bases-de-Datos-Personales.aspx”

## Instrucciones PAS
Instrucciones para el diligenciamiento del Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
Pasos | Descripción
Paso 0. Datos básicos | Diligencie el plan de acción y seguimiento comenzando por los datos básicos tales como: a. Título del documento. b. Dirección técnica o grupo responsable (utilice el desplegable y elija la dirección técnica o grupo responsable). c. Entidades líderes, deben ser las que pertenecen al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). d. Objetivo general. Los campos "Documento No. CONPES" y "Fecha de aprobación" se diligenciarán conforme se haya aprobado el documento en la sesión de CONPES. La "Fecha de actualización" se debe actualizar cada vez que se entregue una versión del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) al Grupo CONPES. La fecha de aprobación y la fecha de actualización deben seguir este formato: DD/MM/AAAA.
Paso 1. Plan de acción | a. Objetivos específicos: Se deben escribir así: Objetivo 1: Implementar… Objetivo 2: Diseñar… Los objetivos deben ir acompañados de un verbo y deben derivarse del objetivo general, para ver más detalles de cómo formular los objetivos específicos por favor diríjase a la "Guía Metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/EC-G01%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20y%20seguimiento%20Doc%20Conpes.Pu.pdf) Defina la ponderación de cada objetivo de acuerdo a su nivel de importancia en el cumplimiento del objetivo general de la política. Tenga en cuenta que la ponderación debe ser expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones debe ser igual a 100%.
b. Acciones: Cada objetivo específico debe tener acciones asociadas para su cumplimiento y deben ir acompañadas de un verbo. Las acciones deben escribirse de la siguiente forma: 1.1 Elaborar... En este caso, la numeración 1.1 indica que la acción es la número 1 y corresponde al objetivo 1. Todas las acciones deben ser numeradas siguiendo la secuencia descrita. Defina la ponderación de las acciones de acuerdo a su nivel de importancia dentro del cumplimiento del objetivo específico relacionado. Tenga en cuenta, que la ponderación debe estar expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones de las acciones de un objetivo específico dado debe ser igual a la ponderación de dicho objetivo. Adicionalmente, la suma total de la ponderación de las acciones debe ser igual a 100%.
c. Relaciones entre acciones: Indique si la acción formulada depende de la ejecución de otra acción. En caso de que no exista relación escriba la palabra No, en caso contrario indique el número de la acción o las acciones que estén relacionadas con la acción después de la palabra Sí (ejemplo: Sí, 2.3).
d. Responsables de la ejecución: Se debe escribir el nombre de las entidades y las direcciones/subdirecciones/dependencias/grupos responsables de ejecutar las acciones. Para ello, escriba nombres completos y evite el uso de siglas. Las dependencias de una misma entidad deben ser separadas por un punto seguido "." (ejemplo: Dirección de Desarrollo Social. Dirección de Desarrollo Empresarial) La información de contacto corresponde a la persona responsable de reportar la ejecución de la acción. Los nombres deben ir acompañados por los correos electrónicos.
e. Tiempo de ejecución: Escriba las fechas de inicio y finalización de las acciones. El tiempo de ejecución debe seguir el formato: DD/MM/AAAA. Recuerde que una fecha no es un año ni un trimestre.
f. Indicadores de cumplimiento: Para esta sección tenga en cuenta los siguientes pasos: - Seleccione el tipo de indicador de acuerdo a la lista desplegable que aparece en la columna denominada "Tipo". - Indique el nombre del indicador que permite hacer seguimiento a la acción. Se aconseja que en el indicador se añada el verbo en participio de la acción (ejemplo: casas construidas, capacitaciones realizadas). No se recomienda el uso de mediciones binarias, cuando la meta sea cumplir con un elemento (un documento elaborado, un libro publicado, un diagnóstico realizado...), se recomienda que el indicador se formule como "Porcentaje de avance" (ejemplo: Porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro sobre la historia del municipio de Armero.). Evite escribir símbolos como "%", escriba las palabras completas (porcentaje). - Indique la fórmula de cálculo del indicador. Recuerde que debe haber perfecta coherencia entre el indicador, la fórmula de cálculo y las unidades de las metas. Cuando la meta sea cumplir con un elemento se recomienda que la fórmula de cálculo se escriba como la sumatoria del porcentaje de avance según los hitos propuestos. Ejemplo: Sumatoria del porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro (Espacio entre la fórmula principal e hitos) Hito 1. Elaboración de 3 de 6 capítulos del libro=10% Hito 2. Elaboración de 6 de 6 capítulos del libro=50% Hito 3. Aprobación de la versión final del libro=35% Hito 4. Publicación del libro en librerías=5%) - Indique la forma de acumulación entre flujo, acumulado, reducción y reducción acumulada. El indicador será de flujo si busca medir los logros en aquellas actividades que se repiten en el tiempo de duración de la acción sin que los resultados de un año afecten los del año anterior. El indicador será acumulado si busca medir el resultado obtenido en un año determinado, incluyendo el resultado de años anteriores. El indicador será de reducción si busca medir los esfuerzos por disminuir un valor que se tiene a un año determinado. El indicador será de reducción acumulada si busca disminuir un valor que se tiene a un año determinado incluyendo el resultado de años anteriores. Para ver más detalles de cómo determinar la forma de acumulación de los indicadores por favor diríjase a la "Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a políticas públicas" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20Guia%20para%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Ago%2013.pdf) - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta y ser congruente con el nombre del indicador y su respectiva fórmula de cálculo. - Indique las metas anuales del indicador -de acuerdo a su periodo de ejecución- solo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos); no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada cuando haya lugar. En los casos en los que el indicador cuente con línea de base en valores absolutos, por favor adicione este valor a las metas definidas. - No formule varios indicadores para una sola acción. Cada acción debe tener asociado un indicador de seguimiento, evite agrupaciones de indicadores.
g. Costo de las acciones: Indique el costo de las acciones en millones de pesos, es decir los recursos necesarios para implementar la acción. Totalice los costos por acción y por vigencia. No se deben diligenciar celdas con valores cero. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía.
h. Recursos asignados para las acciones: Indique los recursos asignados en millones de pesos y sus fuentes para cada vigencia. Puede haber distintos recursos y fuentes para una misma acción. Totalice los recursos por acción y por vigencia. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía, pero por favor especifique con claridad su fuente. Los recursos deben estar en pesos del año de la aprobación del documento.
i. Diferencia ente el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones: Si bien existe una fórmula predeterminada, favor verifique se haya calculado la diferencia entre el total de los recursos asignados para el cumplimiento de las acciones y el costo total de las mismas por vigencia con el fin de identificar si la política está financiada o desfinanciada.
Paso 2. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de la acción: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas anuales (acumuladas) establecidas. - Elimine o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes de seguimiento. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
b. Avance acumulado financiero de la acción: - El avance acumulado financiero de la acción debe estar expresado en millones de pesos. - El porcentaje de avance financiero de la acción se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance financiero de la acción Ni= (avance acumulado financiero de la acción Ni en el corte N/ total recursos asignados para la acción Ni en el año del corte). Si la acción Ni comenzó en el año 1 y termina en el año 3, el porcentaje de avance financiero para los cortes del año 2 tendrá como denominador la suma de los recursos asignados para la acción Ni en los años 1 y 2. - El avance acumulado financiero de las acciones para cada corte se calcula con las siguientes fórmulas: Avance total financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]. Porcentaje de avance financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]/ [Total de recursos asignados para el año del corte]. Este denominador irá cambiando según el paso de los años. Para las fechas de corte el año 1, será el total de recursos asignados para el año; para los cortes del año 2 será la suma de los recursos asignados en el año 1 y el año 2. - Elimine y/o adiciones columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
c. Porcentaje de cumplimiento acumulado de los objetivos: - El avance del cumplimiento de los objetivos específicos del documento CONPES tiene la siguiente fórmula: Porcentaje de avance de cumplimiento del objetivo J en el corte N = [(Porcentaje de avance de la acción 1 del objetivo J en el corte N)*(ponderación acción 1 del objetivo J) +..+ (Porcentaje de avance de la acción Ni del objetivo J en el corte N)* (ponderación acción Ni del objetivo J) / (Importancia relativa del objetivo J)*100% ]. Esto se logra hacer de manera más expedita con la función de Excel SUMAPRODUCTO de manera que se escogen las dos columnas, de ponderación y avance porcentual y la función hace el cálculo descrito anteriormente. - Asegúrese de aplicar la fórmula correctamente, incluyendo los valores de los porcentajes de avance y de las ponderaciones de las acciones que componen cada objetivo específico. - Actualice el cálculo de la fórmula conforme al : i) Número de acciones de cada objetivo (adición de filas); ii) Corte evaluado de seguimiento, ya que la fórmula está indicando el avance del objetivo 1 para el corte No.1. Es decir, que a medida que se reporta la información de los cortes de seguimiento establecidos en el documento CONPES, la fórmula debe actualizarse con los porcentajes de avance acumulado de las acciones correspondientes al corte que se esté analizando. Por ejemplo, si se quiere calcular el porcentaje acumulado de cumplimiento de avance del objetivo 2 para el corte No. 2 la fórmula es la siguiente: Porcentaje de avance de cumplimiento objetivo 2 en el corte 2 = [(% de avance de la acción 2.1 en el corte 2)* (ponderación acción 2.1) +..+ (% de avance de la acción 2i en el corte 2) * (ponderación acción 2i) / (Importancia relativa del objetivo 2)*100%]. Con la función de Excel señalada arriba, se tendrá: SUMAPRODUCTO (Columna de ponderaciones de las acciones del objetivo 2; columna de avances porcentuales de las acciones del objetivo 2). - El avance del cumplimiento del objetivo general del documento CONPES, corresponde a la sumatoria de los porcentajes de avance de los objetivos específicos.
Paso 3. Balance cualitativo | Responda las preguntas que están en la sección de balance cualitativo y actualice los datos de contacto de los responsables del reporte de las acciones en los casos que haya lugar. Para la pregunta 4, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones dependiendo del nivel de rezago del documento CONPES: • Categoría verde: no es necesario que la DT realice alguna intervención nueva, pero de haber venido realizado alguna gestión, puede continuar con esta. • Categorías amarilla y roja: se recomienda revisar si el motivo de rezago del documento CONPES se debe al no reporte oportuno de los compromisos o a la no ejecución. Para esto, la DT puede solicitar a Grupo CONPES el semáforo del documento CONPES en cuestión y validar el número de acciones que se encuentran en las categorías sin aprobación y sin reporte, lo que implica que no se reportaron oportunamente los compromisos; y el número de acciones en las categorías en alerta y atrasada, lo que implica baja ejecución. Si el motivo de rezago obedece al primer caso, se recomienda a la DT contactar a los responsables de reporte y validar los motivos por los cuales este no se está realizando. Si el motivo de rezago obedece al segundo caso, se recomienda a la DT revisar los motivos de incumplimiento descritos en los reportes realizados con el fin de identificar situaciones que estén incidiendo en la baja ejecución. Es de suma importancia que la DT pueda, desde sus competencias, proponer y ejecutar soluciones para retomar la ejecución de las acciones. Para más información del rezago de documentos CONPES, consulte la sección 3.1. Lineamientos para fortalecer el análisis del seguimiento a documentos CONPES de la guía metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES.
Instrucciones para el diligenciamiento de la hoja de vida de los indicadores de resultados
Pasos | Descripción
Paso 1. Características generales | a. Nombre del indicador: - Escribir el nombre del indicador, el cual debe ser corto y dar cuenta de lo que está midiendo.
b. Relación con las acciones: -Indicar de cuáles acciones dentro del PAS depende este indicador.
c. Las siguientes secciones deben ser diligenciadas por el Grupo CONPES del DNP: - Estrategia transversal/regional - Objetivo - Programa del PND
d. Sector: - Sector responsable de este indicador
e. Descripción: - Define la información que el indicador va a proporcionar. Identifica los principales aspectos por los cuales se definió el indicador. Este campo debe responder a las preguntas: ¿qué va a medir? y ¿por qué es importante medirlo?. También se debe indicar si el objetivo del indicador es aumentar, reducir o mantener dentro de un rango.
Paso 2. Medición | a. Fórmula de cálculo: Escribir la expresión matemática con la cual se calcula el indicador
b. Unidad de medida: Escribir el parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador.
c. Periodicidad de medición: Explicar la frecuencia con la cual se miden los resultados.
d. Línea base: - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. - El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta. - Se debe especificar la fuente de información usada para obtener el dato y la fecha a la que corresponde.
e. Metas: - Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar el indicador en un periodo específico (año). - Indique la meta del indicador, sólo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos), no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada. - En los casos en los que el indicador cuente con línea de base, por favor adiciones este valor a las metas definidas.
f. Metodología de la medición: Describa el proceso técnico para poder reportar el indicador; es decir, el proceso que se sigue para obtener los datos y realizar los cálculos necesarios.
Fuentes de medición: Escriba las entidades y sistemas de información encargados de la producción o suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador.
h. Días de rezago: Escriba los días que tarda la información para estar disponible después de cumplido el periodo de medición.
i. Serie disponible: Indique la fecha desde la cuál es posible tener acceso a la serie de datos del indicador.
Paso 3. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de resultado: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en términos porcentuales o valores absolutos, dependiendo de cómo fue formulado el indicador de seguimiento. El registro de las metas debe ser acumulado y debe corresponder a la fechas de corte de seguimiento. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas establecidas en los cortes de seguimiento.
b) Datos del responsable del indicador: - Se debe escribir el nombre de la persona responsable de reportar la información de avance de este indicador en los términos presentados en la ficha técnica. - Para el campo de entidad y dependencia escriba nombres completos y evite el uso de siglas.
Paso 4. Observaciones | Escriba los comentarios que deban tenerse en cuenta sobre el indicador, y que no fueron recogidos a través de la ficha técnica. Incluye comentarios que se consideren pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador.
Paso 5. Tabla de Indicadores | A partir de la hoja de vida de cada indicador de resultado, diligencie los campos requeridos en la pestaña de Indicadores de resultado (IR).
Recomendaciones de forma
1. No modifique el formato del Plan de acción y seguimiento en cuanto a: tipo de letra, nombres de las columnas y de las filas, bordes, colores de las celdas, formatos de las columnas correspondientes nombradas "% de avance".
2. En el Plan de Acción, elimine y/o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones, vigencias y cortes. Asegúrese de mantener el formato cuando adicione y/o elimine columnas y filas.
3. Asegúrese de aplicar y copiar en el Plan de Acción las fórmulas de cálculo para las filas y columnas que tienen fórmulas: "Avance acumulado", "% de avance", "%de cumplimiento acumulado de los objetivos", "Avance de las acciones" y "Avance financiero".
4. Haga buen uso de las normas ortográficas. No use mayúsculas sostenidas, alterne entre mayúscula y minúscula.

## Desplegables (hidden)
Tipo | Forma de acumulación
Gestión | Flujo
Producto | Acumulado
Resultado | Reducción
Reducción acumulada
Direcciones Técnicas DNP | DT DNP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Dirección del Sistema General de Regalías | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible | Dirección de Desarrollo Social | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Dirección de Estudios Económicos | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Dirección de Desarrollo Digital
DADS | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal | Subdirección de Proyectos |  | Subdirección de Gestión Ambiental | Subdirección de Minas y Energía | Subdirección de Salud | Subdirección de Justicia y Gobierno | Subdirección de Producción y Desarrollo Rural | Subdirección de Agua y Saneamiento | Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación | Subdirección de Análisis Fiscal | Grupo de Sinergia Territorial | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Subdirección de Prospectiva Digital
DDD | Direccion de Desarrollo Digital | Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional | Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  | Subdirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático | Subdirección de Transporte | Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida | Subdirección de Seguridad y Defensa | Subdirección de Comercialización y Financiamiento Agropecuario Rural | Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano | Subdirección de Productvidad, Internacionalización y Competencia | Subdirección de Estudios Sectoriales y Regulación | Grupo de Evaluaciones Focalizadas
DDDR | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial | Subdirección de Control |  |  | Subdirección de Movilidad y Transporte Urbano | Subdirección de Educación |  |  |  |  | Subdirección de Estudios Macroeconómicos | Grupo de Seguimiento
DDRS | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Subdirección de Crédito | [5 empty] | Subdirección de Empleo y Seguridad Social | [5 empty] | Grupo de Tecnología
DDS | Dirección de Desarrollo Social | [6 empty] | Subdirección de Género
DDU | Dirección de Desarrollo Urbano
DEE | Dirección de Estudios Económicos
DIDE | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
DIFP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
DJSG | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno
DSEPP | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
DSGR | Dirección del Sistema General de Regalías
DVR | Dirección de Vigilancia de las Regalías
GPE | Grupo de Proyectos Especiales
SGS | Subdirección General Sectorial
SGT | Subdirección General Territorial
PGN-propios
PGN-nación
PGN-nación- funcionamiento
PGN-propios- funcionamiento
SGR
SGP
Otros