## PLAN MEJORAMIENT...
HALLAZGOS VIGENCIA 2021
CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PLAZO EN SEMANAS | RESPONSABLES
2021-1 | Hallazgo No. 1. Préstamos por Cobrar Fondo de Riesgos Laborales. La Cuenta 1415 - “Préstamos Concedidos” con saldo a 31 de diciembre de 2021 por $275.634.352.875 representa el 28.43% del activo del Ministerio del Trabajo en el Balance General o Estado de Situación Financiera, recursos que pertenecen al Fondo de Riesgos Laborales, que fueron tomados en préstamo por el Gobierno Nacional a través del Decreto Ley 444 del 21 de marzo de 20201, presenta sobreestimación en razón a que dicha cuenta se mantiene registrada al costo sin el cumplimiento de hacer medición posterior basado en las características propias del préstamo como lo son: Tasa de interés, tiempo y monto prestado como lo ordena la Contaduría General de la Nación | El Ministerio del Trabajo no tiene Políticas Contables establecidas para esta Cuenta, se aplica lo preceptuado por la Contaduría General de la Nación CGN armonizando las diferentes opciones existentes para la medición posterior basados en la definición de deterioro y el rendimiento mínimo qué debe tener una inversión, concluyendo que la tasa de deterioro aplicable al préstamo realizado al FOME debe ser la tasa del IPC para el año 2021. | 1. Solicitar, acoger y aplicar el concepto de la Contaduría General de la Nación | Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación con respecto a la medición posterior y al deterioro del préstamo concedido por el Fondo de Riesgos Laborales al FOME con la proyección de registros por la vida del préstamo y con base en dicho concepto proceder a realizar los registros contables a que haya lugar. | Concepto Contaduria General de la Nación | 1 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 17.2857 | Subdirección Administrativa y Financiera-Grupo de Contabilidad
|  |  | 2. Actualizar el Manual de Políticas Contables del Ministerio del Trabajo, con respecto a las Cuentas por Cobrar. | Actualizar el Manual de Políticas Contables del Ministerio del Trabajo incluyendo lo dispuesto en la Resolución 211 de 2021. | Manual de Políticas Contables del Ministerio del Trabajo actualizado | 1 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | Subdirección Administrativa y Financiera-Grupo de Contabilidad
2021-2 | Hallazgo No. 2. Política Contable Préstamos por Cobrar y Deudores (14) Fondo de Riesgos Laborales – FRL. Al Revisar los documentos de políticas del Ministerio del Trabajo y del FRL, se evidencia que, ellos no contienen las políticas contables que sustenten los valores que presentan los estados contables a corte 31 de diciembre de 2021, en la cuenta “Préstamos Concedidos por Cobrar” en el Ministerio y en “Deudores” en el FRL. Lo anterior, debido a la ausencia de control y seguimiento por parte de las Áreas de interés sobre los sustentos técnicos de los estados contables, sobre la existencia de políticas contables a los cuales se refiere la CGN según documento de “Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos” y las NIC-SP. | Falta de actualización de las políticas contables acorde con la situación originada por la pandemia covid-19 la cual inicia desde los estados financieros de 2020. | Actualizar el Manual de Políticas Contables del Ministerio del Trabajo, con respecto a las Cuentas por Cobrar. | Realizar la actualización del Manual de Politicas Contables del Ministerio del Trabajo incluyendo lo dispuesto en la Resolución 211 de 2021. | Manual de Políticas Contables del Ministerio del Trabajo actualizado. | 1 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | Subdirección Administrativa y Financiera-Grupo de Contabilidad
2021-3 | RENTABILIDAD INVERSIÓN FONDO DE RIESGOS LABORALES. Préstamo FOME cumplimiento artículo 14A y 14 B Decreto Legislativo 444 de 2020. Los recursos del FRL dejaron de rentar aproximadamente $7.223.693.262, situación que implicaría una pérdida si se tiene en cuenta que los recursos del Fondo y por mandato de la norma especial que direcciona las inversiones de los recursos de este FRL, deben producir el promedio de la tasa de colocación. | Para el año objeto de auditoria el rendimiento promedio generado por las inversiones del FRL alcanzó el 2.62% efectivo anual (EA) colocándose por encima del promedio de tasa de colocación certificada por el Banco de la República. No obstante, al incluir el Préstamo concedido al FOME por $275.634.352.875, a tasa de interés del 0% durante un plazo de diez años el promedio de rentabilidad para la vigencia 2021 se reduce al 0.87% (EA) colocándose por debajo de la tasa promedio certificada por el Banco de la República en un índice porcentual del 1.75% | Realizar acompañamiento a la Subdirección Administrativa y Financiera, en la estructuracion de los lineamientos de la medicion posterior del préstamo concedido al FOME. | Realizar mesas conjuntas de trabajo entre: Subdirección Administrativa y Financiera, Administrador Fiduciario recursos del Fondo de Riesgos Laborales - Fiduciaria La Previsora, Firma Auditora e Interventora del Contrato Fiduciario y Dirección de Riesgos Laborales, con el propósito de aportar y apoyar la estructuración de los documentos que se consideren pertinentes, de acuerdo con el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación referente a la medición y el deterioro del préstamo concedido al FOME | Acta de mesa conjunta | 2 | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 10.7143 | Direccion de Riesgos Laborales-Grupo Interno Gestion Administrativa
2021-4 | Hallazgo No. 4 Fiabilidad Base de Datos Contratación. falta de fiabilidad en la información, el incumplimiento de la calidad de la información, en los sistemas de gestión y verificación de la información, de conformidad a lo contenido en la Ley 1712 de 2014 que señala en su “Artículo 3. Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. Principio de la calidad de la información. | No hay uniformidad en los valores consignados en las casillas del archivo de Excel, debido a que, algunos, están con decimales y otros, sin decimales; de igual forma, encontaron en algunas casillas los caracteres de separación de las cifras en miles con puntos y en otros con comas; del mismo modo, espacios entre números y paréntesis. | Establecer una matriz con un instructivo de diligenciamiento, para manejar la uniformidad de la informaciòn, con los estándares requeridos contemplados en la Ley 1712 de 2014. | Elaborar e implementar una Matriz para incluir la información de los contratos suscritos por el Ministerio del Trabajo. | Matriz con el instructivo de diligenciamiento | 1 | 2022-06-30 | 2022-12-15 | 24 | Subdirección Administrativa y Financiera-Grupo de Gestión Contractual
2021-5 | Hallazgo No. 5 Notas Explicativas Estados Financieros 2021. Algunas cifras de los Estados Financieros presentados por el Ministerio del Trabajo a diciembre 31 de 2021, no tienen coherencia entre las Cuentas Contables y sus Notas Explicativas, desagregaciones y revelaciones, en forma sistemática. Adicionalmente, no existen ni revelan Notas a los Estados Financieros con respeto a las Cuentas (1908) “Recursos Entregados en Administración”, (1909) “Depósitos Entregados en Garantía” y (1926) “Derechos en Fideicomiso". | Ausencia de una adecuada revisión y control en la elaboración de las Notas Explicativas de los estados financieros al cierre del ejercicio contable o vigencia 2021. | Elaborar las notas de los estados financieros del Ministerio del Trabajo de acuerdo con la estructura de la Plantilla que se establece en la Resolución 193 del 03 de diciembre de 2020 de la Contaduría General de la Nación. | Elaborar las notas de los estados financieros del Ministerio del Trabajo cumpliendo con la estructura uniforme detallada en el documento "Plantilla para la preparación y presentación uniforme de las notas a los estados financieros". | Revelaciones-Notas a los Estados Financieros vigencia 2022 | 1 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 21.4286 | Subdirección Administrativa y Financiera-Grupo de Contabilidad
HALLAZGOS VIGENCIAS ANTERIORES
SNAM-2021-28 | Hallazgo No. 28. Seguimiento a los resultados de la Aplicación Informática para afiliación a la Seguridad Social – 2014. Contexto informe CGR: La CGR buscó información detallada de los beneficiados del Programa para la Afliliación a la Seguridad Social (Aplicación Móvil de Tipo Informativo) que fueron reportados por la Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior, la cual, está a cargo de la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Informe al Congreso de la República de la vigencia 2014. Lo anterior, con el fin de evidenciar el número de microempresas y pymes que habían sido reportadas en dicho informe. Una vez valorada la información aportada, se concluyó que no era posible identificar a los beneficiarios del Programa para la Afliliación a la Seguridad Social (Aplicación Móvil de Tipo Informativo). Conclusión de la CGR: "(...) si bien el Ministerio de Trabajo remitió a la CGR documentación relacionada con la puesta en marcha de esta aplicación móvil, es sobre la ausencia de información de los beneficiarios finales (2.000 microempresas y 2.000 Pymes) que la CGR expresó en la observación (...)" (Subrayado fuera de texto) | Causas señaladas en el informe: "(...) deficiencias en la planeación, coordinación, monitoreo y seguimiento de este tipo de programas dado que, sumado a los hechos ya descritos, no permitieron establecer el tipo de usuario que accedió y se benefició del programa Aplicación Informática para afiliación a la Seguridad Social." | 1. Diseñar un portal web sobre seguridad social y formalidad laboral. | 1.1. Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales para el portal web. | # de informes | 1 | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 12.5714 | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo / Oficina de tecnologías de la información y la comunicación TIC
|  |  |  | 1.2. Diseñar los contenidos y referencias técnicas y legales para el portal web. | # de informes | 1 | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 12.5714 | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo
|  |  | 2. Desplegar el portal web sobre seguridad social y formalidad laboral a través de la página web del Ministerio del Trabajo. | 2.1. Integrar el portal web a la página del Ministerio del Trabajo. | # de informes | 1 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 12.8571 | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo / Oficina de tecnologías de la información y la comunicación TIC
|  |  |  | 2.2. Difundir los beneficios y disponibilidad del portal web. | # de campañas | 2 | 2022-07-01 | 2022-11-15 | 19.5714 | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo
|  |  |  | 2.3. Informar anualmente sobre la cobertura o usuarios del portal web. | # de informes | 1 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 4.1429 | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo
SNAM-2021-29 | Hallazgo No. 29. Programa de Formalización Laboral Red Nacional de Formalización Laboral-RNFL. Medición de Resultados. Contexto informe CGR: Conforme al criterio del equipo auditor de la CGR, el Ministerio de Trabajo es responsable de la calidad de la información de los beneficiarios y montos ejecutados por la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL, la cual, corresponde a una estrategia público privada, tal como fue creada en el Decreto 567 de 2014. Dado lo anterior, señala la CGR que la dirección y coordinación interinstitucional de la RNFL está a cargo de esta cartera Ministerial y por tanto, debe estalecer mecanismos para disponer de información consistente sobre los beneficiarios atendidos a través de la RNFL. Conclusión de la CGR: "(...) Por lo tanto, teniendo en cuenta lo expuesto el Ministerio de Trabajo tiene el deber de asumir la coordinación, dirección de la RFNL y establecer los mecanismos para contar con un sistema de información consistente sobre los beneficiarios atendidos, para presentar información adecuada al Congreso de la Republica y a la CGR." (Subrayado fuera de texto) | Causas señaladas en el informe: "(...) al revisar los Planes de Acción del SNAM, los Informes Anuales de Gestión y resultados presentados al Congreso de la República y la documentación recibida desde el Ministerio de Trabajo, se encontraron grandes inconsistencias que se agrupan en 3 aspectos: 1- Diferencias entre los planeado y lo ejecutado por la RNFL del Ministerio de Trabajo. 2- Diferencias entre lo reportado al Congreso de la República y a la CGR. mediante los documentos remitidos por el Ministerio de Trabajo. 3- Inconsistencias de beneficiarios en la Registraduría Nacional." | 1. Remitir informe semestral a la Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior, la cual, está a cargo de la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL. | 1.1. Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. | # de informes | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 8.2857 | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo
|  |  |  | 1.2. Reportar semestralmente los avances en la Implementación del Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. | # de informes | 2 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 26 | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo
|  |  |  | 1.3. Realizar una mesa de trabajo semestral con la Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior, la cual, está a cargo de la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo frente a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL. | # de mesas de trabajo | 2 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 26 | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo
|  |  | 2. Estandarizar los procedimientos de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL en atención al Decreto 567 de 2014. | 2.1. Adoptar procecimiento para la promoción de las actividades de formalización laboral a través de Gestores de Formalización. (Art. 8 - Dec. 567/14) | # de procedimientos adoptados | 1 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 17 | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo / Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 2.2. Adoptar procedimiento para coordinación interinstitucional de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL. | # de procedimientos adoptados | 1 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 17 | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo / Oficina Asesora de Planeación
|  |  | 3. Crear mecanismos de seguimiento al estado del aseguramiento de los BENEFICIARIOS INDIRECTOS. | 3.1. Realizar consultas semestrales sobre el aseguramiento de los BENEFICIARIOS INDIRECTOS que reportan las Entidades Aliadas de la RNFL. | # de informes | 2 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 26 | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo / Subdirección de Análisis y Prospectiva Laboral
SNAM-2021-30 | Hallazgo No. 30: "El Ministerio de Trabajo en el diseño de la Ventanilla Única Empresarial – VUE 2016" Contexto informe CGR: Conforme lo determinó el equipo auditor de la CGR al analizar el Informe presentado por la Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior, la cual, está a cargo de la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a las comisiones terceras y cuartas del Senado y Cámara de Representantes de la vigencia 2016, no fue posible determinar la participación del Ministerio del Trabajo en la puesta en marcha de la Ventanilla Unica de Tramites - VUE. Conclusión de la CGR: "(...) la CGR indagó sobre su participación en la VUE, sin embargo, como se observa de acuerdo a la respuesta, el Ministerio de Trabajo no estableció en que consistió la participación de esta cartera." (Subrayado fuera de texto) | Causas señaladas en el informe: "(...) el Informe presentado a las comisiones terceras y cuartas del Senado y Cámara de Representantes de 2016, se informó sobre la ejecución de un monto de $255 millones por parte del Ministerio de Trabajo la CGR indagó sobre su participación en la VUE, sin embargo, como se observa de acuerdo a la respuesta, el Ministerio de Trabajo no estableció en que consistió la participación de esta cartera". | 1. Estandarizar un informe semestral sobre los resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo como insumo para el informe al Congreso a cargo de la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. | 1.1. Diseñar el informe de resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo. | # de informes | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 8.2857 | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo
|  |  |  | 1.2. Reportar semestralmente los avances de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo. | # de informes | 2 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 26 | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo / Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial.
|  |  |  | 1.3. Realizar una mesa de trabajo semestral con la Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior, la cual, está a cargo de la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo frente a los avances de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo. | # de mesas de trabajo | 2 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 21.7143 | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo / Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial.
2015-5 | Hallazgo 5. Liquidacion Contratos (A). En el Contrato 407 de 2013, Se evidencia que aún no ha sido liquidado, a pesar que se decretó el incumplimiento del contrato mediante resolución 2035 del 04 de junio de 2015, confirmada mediante resolución 3200 de 21 de agosto de 2015, es decir el contrato no está en ejecución, a pesar que su liquidación fue solicitada por el supervisor mediante memorando 130000-203474 del 23 de octubre de 2015, dirigido a la coordinadora del Grupo de Gestión Contractual, advirtiendo que se tengan en cuenta las acciones legales y sancionatorias que se han desarrollado en este contrato. Lo anterior por deficiencias en la Gestión de la etapa pos contractual por parte del supervisor y el área de Gestión Contractual del Ministerio. | Incumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Contratación el cual en su numeral 5 establece: "Corresponde al Grupo Contractual adelantar, en coordinación con el supervisor o interventor del contrato, la liquidación del contrato celebrado" | Realizar informe de seguimiento semestral al proceso judicial que se adelanta entre UNE y el Ministerio del Trabajo. | Elaborar informe del estado de avance del proceso, con la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica. | Informe del estado del proceso (semestral) | 2 | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 52 | Subdirección Administrativa y Financiera -Grupo de Gestión Contractual