## Seguimiento a 30-06-2022
| Entidad | Ministerio del Trabajo
| Fecha seguimiento | 2022-06-30
| Vigencias | Hallazgos | Actividades
| SNAM 2021 | 3 | 14
| 2015 | 1 | 1
| Totales | 4 | 15
Actividades
| Cumplidas | 9 | 60%
| En Ejecución | 6 | 40%
| TOTAL | 15 | 100%
CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PLAZO EN SEMANAS | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES - SEGUIMIENTO OCI | RESPONSABLES | Ejecución | Responsable SUITE | N. Registro Suite | vinvulo suite
SNAM-2021-28 | Hallazgo No. 28. Seguimiento a los resultados de la Aplicación Informática para afiliación a la Seguridad Social – 2014. Contexto informe CGR: La CGR buscó información detallada de los beneficiados del Programa para la Afliliación a la Seguridad Social (Aplicación Móvil de Tipo Informativo) que fueron reportados por la Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior, la cual, está a cargo de la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Informe al Congreso de la República de la vigencia 2014. Lo anterior, con el fin de evidenciar el número de microempresas y pymes que habían sido reportadas en dicho informe. Una vez valorada la información aportada, se concluyó que no era posible identificar a los beneficiarios del Programa para la Afliliación a la Seguridad Social (Aplicación Móvil de Tipo Informativo). Conclusión de la CGR: "(...) si bien el Ministerio de Trabajo remitió a la CGR documentación relacionada con la puesta en marcha de esta aplicación móvil, es sobre la ausencia de información de los beneficiarios finales (2.000 microempresas y 2.000 Pymes) que la CGR expresó en la observación (...)" (Subrayado fuera de texto) | Causas señaladas en el informe: "(...) deficiencias en la planeación, coordinación, monitoreo y seguimiento de este tipo de programas dado que, sumado a los hechos ya descritos, no permitieron establecer el tipo de usuario que accedió y se benefició del programa Aplicación Informática para afiliación a la Seguridad Social." | 1. Diseñar un portal web sobre seguridad social y formalidad laboral. | 1.1. Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales para el portal web. | # de informes | 1 | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 12.5714 | 1 | La Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar elaboró el documento: “Micrositio Proceso de Formalización Laboral y Afiliación a Seguridad Social”, el cual contiene los requerimientos funcionales y no funcionales para el portal web. | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo / Oficina de tecnologías de la información y la comunicación TIC | Martha Liliana Agudelo Valencia | Leidy Laura Suarez Riano | SNAM-2021-28-1-1 | SNAM-2021-28-1-1
|  |  |  | 1.2. Diseñar los contenidos y referencias técnicas y legales para el portal web. | # de informes | 1 | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 12.5714 | 1 | Se cuenta con el documento "Micrositio – Red Nacional de Formalización Laboral" que contiene las referencias técnicas y legales para el portal web. Así mismo, se adelantaron dos reuniones (15 de febrero y 02 de marzo de 2022) con el Grupo de Comunicaciones, para revisar el plan de mejora del micrositio . | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo | Martha Liliana Agudelo Valencia | Leidy Laura Suarez Riano | SNAM-2021-28-1-2 | SNAM-2021-28-1-2
|  |  | 2. Desplegar el portal web sobre seguridad social y formalidad laboral a través de la página web del Ministerio del Trabajo. | 2.1. Integrar el portal web a la página del Ministerio del Trabajo. | # de informes | 1 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 12.8571 | 1 | La Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar, realizó 06 de mayo de 2022 la integración del micrositio de seguridad social, en la sección de formalización laboral en la página web del Mintrabajo, lo cual fue certificado por el Grupo de Comunicaciones el 12 de mayo de 2022. | Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo / Oficina de tecnologías de la información y la comunicación TIC | Martha Liliana Agudelo Valencia | Leidy Laura Suarez Riano | SNAM-2021-28-2-1 | SNAM-2021-28-2-1 | nota correo link
|  |  |  | 2.2. Difundir los beneficios y disponibilidad del portal web. | # de campañas | 2 | 2022-07-01 | 2022-11-15 | 19.5714 | 2 | Se cumplió con la difusión en la web de Miintrbajo sobre sus beneficio, a través de un banner informativo junto con un video introductorio, el 06 de mayo del 2022 y con un correo electrónico se remitió la ficha publicitaria invitando a conocer el micrositio. De otra parte, se enviaron a empresas y grupos de interés, 20.426 correos electrónicos el 06 de mayo de 2022. También se utilizaron las redes sociales YOUTUBE, INSTAGRAM, FACEBOOK Y TWIITER. Lo anterior se reflejó en un informe:Micrositio – Red Nacional de Formalización Laboral. Se cumpliò anticipadamente | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo | Martha Liliana Agudelo Valencia | Leidy Laura Suarez Riano | SNAM-2021-28-2-2 | SNAM-2021-28-2-2
|  |  |  | 2.3. Informar anualmente sobre la cobertura o usuarios del portal web. | # de informes | 1 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 4.1429 |  | EN EJECUCIÓN. | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo | Martha Liliana Agudelo Valencia | Leidy Laura Suarez Riano | SNAM-2021-28-2-3 | SNAM-2021-28-2-3
SNAM-2021-29 | Hallazgo No. 29. Programa de Formalización Laboral Red Nacional de Formalización Laboral-RNFL. Medición de Resultados. Contexto informe CGR: Conforme al criterio del equipo auditor de la CGR, el Ministerio de Trabajo es responsable de la calidad de la información de los beneficiarios y montos ejecutados por la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL, la cual, corresponde a una estrategia público privada, tal como fue creada en el Decreto 567 de 2014. Dado lo anterior, señala la CGR que la dirección y coordinación interinstitucional de la RNFL está a cargo de esta cartera Ministerial y por tanto, debe estalecer mecanismos para disponer de información consistente sobre los beneficiarios atendidos a través de la RNFL. Conclusión de la CGR: "(...) Por lo tanto, teniendo en cuenta lo expuesto el Ministerio de Trabajo tiene el deber de asumir la coordinación, dirección de la RFNL y establecer los mecanismos para contar con un sistema de información consistente sobre los beneficiarios atendidos, para presentar información adecuada al Congreso de la Republica y a la CGR." (Subrayado fuera de texto) | Causas señaladas en el informe: "(...) al revisar los Planes de Acción del SNAM, los Informes Anuales de Gestión y resultados presentados al Congreso de la República y la documentación recibida desde el Ministerio de Trabajo, se encontraron grandes inconsistencias que se agrupan en 3 aspectos: 1- Diferencias entre los planeado y lo ejecutado por la RNFL del Ministerio de Trabajo. 2- Diferencias entre lo reportado al Congreso de la República y a la CGR. mediante los documentos remitidos por el Ministerio de Trabajo. 3- Inconsistencias de beneficiarios en la Registraduría Nacional." | 1. Remitir informe semestral a la Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior, la cual, está a cargo de la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL. | 1.1. Diseñar el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. | # de informes | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 8.2857 | 1 | La Dirección de Generación y Protección del Empleo diseñó el Plan de Trabajo y la Matriz de Programación de la Red Nacional de Formalización Laboral - 2022. | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo | Martha Liliana Agudelo Valencia | Leidy Laura Suarez Riano | SNAM-2021-29-1-1 | SNAM-2021-29-1-1
|  |  |  | 1.2. Reportar semestralmente los avances en la Implementación del Plan de Trabajo de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL 2022. | # de informes | 2 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 26 |  | EN EJECUCIÓN. | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo | Martha Liliana Agudelo Valencia | Leidy Laura Suarez Riano | SNAM-2021-29-1-2 | SNAM-2021-29-1-2
|  |  |  | 1.3. Realizar una mesa de trabajo semestral con la Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior, la cual, está a cargo de la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo frente a los avances de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL. | # de mesas de trabajo | 2 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 26 |  | EN EJECUCIÓN. | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo | Martha Liliana Agudelo Valencia | Leidy Laura Suarez Riano | SNAM-2021-29-1-3 | SNAM-2021-29-1-3
|  |  | 2. Estandarizar los procedimientos de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL en atención al Decreto 567 de 2014. | 2.1. Adoptar procecimiento para la promoción de las actividades de formalización laboral a través de Gestores de Formalización. (Art. 8 - Dec. 567/14) | # de procedimientos adoptados | 1 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 17 | 1 | La Direccion cuenta con el Procedimiento de Capacitación de la Red Nacional de Formalización Laboral RNFL, aprobado por el área técnica y legalizado en el SIG Código (GPP-PD-09), versión 1.0 del 23 de mayo de 2022), el cual contempla los siguientes formatos: 1. Formato de solicitud de capacitación o asistencia técnica. 2. Estructura de la Base de datos de capacitación y asistencia técnica de la RNFL. 3. Formato de Formato de aceptación o rechazo. 4. Formato de acta de reunión. 5. Formato de informe semestral. 6. Estructura de la Base de datos de población asistente a los eventos de capacitación. 7. Formato de certificación de población asistente a los eventos de capacitación. | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo / Oficina Asesora de Planeación | Martha Liliana Agudelo Valencia | Leidy Laura Suarez Riano | SNAM-2021-29-2-1 | SNAM-2021-29-2-1
|  |  |  | 2.2. Adoptar procedimiento para coordinación interinstitucional de la Red Nacional de Formalización Laboral - RNFL. | # de procedimientos adoptados | 1 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 17 | 1 | Se cuenta con el Procedimiento Vinculación a la Red Nacional de Formalización Laboral, aprobado por el área técnica y legalizado en el SIG Código (GPP-PD-10), versión 1.0 del 23 de mayo de 2022), el cual contempla los siguientes formatos:: 1.Formato de acta de reunión. 2. Estructura de la Base de datos de potenciales integrantes de la RNFL y trámite de solicitudes. 3.Formato de solicitud de vinculación de entidad cooperante. 4.Formato de aceptación o rechazo. 5.Formato de informe semestral. | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo / Oficina Asesora de Planeación | Martha Liliana Agudelo Valencia | Leidy Laura Suarez Riano | SNAM-2021-29-2-2 | SNAM-2021-29-2-2
|  |  | 3. Crear mecanismos de seguimiento al estado del aseguramiento de los BENEFICIARIOS INDIRECTOS. | 3.1. Realizar consultas semestrales sobre el aseguramiento de los BENEFICIARIOS INDIRECTOS que reportan las Entidades Aliadas de la RNFL. | # de informes | 2 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 26 |  | EN EJECUCIÓN. | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo / Subdirección de Análisis y Prospectiva Laboral | Martha Liliana Agudelo Valencia | Leidy Laura Suarez Riano | SNAM-2021-29-3-1 | SNAM-2021-29-3-1
SNAM-2021-30 | Hallazgo No. 30: "El Ministerio de Trabajo en el diseño de la Ventanilla Única Empresarial – VUE 2016" Contexto informe CGR: Conforme lo determinó el equipo auditor de la CGR al analizar el Informe presentado por la Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior, la cual, está a cargo de la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a las comisiones terceras y cuartas del Senado y Cámara de Representantes de la vigencia 2016, no fue posible determinar la participación del Ministerio del Trabajo en la puesta en marcha de la Ventanilla Unica de Tramites - VUE. Conclusión de la CGR: "(...) la CGR indagó sobre su participación en la VUE, sin embargo, como se observa de acuerdo a la respuesta, el Ministerio de Trabajo no estableció en que consistió la participación de esta cartera." (Subrayado fuera de texto) | Causas señaladas en el informe: "(...) el Informe presentado a las comisiones terceras y cuartas del Senado y Cámara de Representantes de 2016, se informó sobre la ejecución de un monto de $255 millones por parte del Ministerio de Trabajo la CGR indagó sobre su participación en la VUE, sin embargo, como se observa de acuerdo a la respuesta, el Ministerio de Trabajo no estableció en que consistió la participación de esta cartera". | 1. Estandarizar un informe semestral sobre los resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo como insumo para el informe al Congreso a cargo de la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. | 1.1. Diseñar el informe de resultados de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo. | # de informes | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 8.2857 | 1 | La Dirección emitió el informe de resultados de la Ventanilla Única Empresarial (VUT) del Ministerio del Trabajo - vigencia 2021, del 21 de febrero de 2022, en el que observa que se ejecutaron 61.443 trámites. Así mismo, cuentan con una matriz que contiene el detalle de las operaciones VUT. | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo | Martha Liliana Agudelo Valencia | Leidy Laura Suarez Riano | SNAM-2021-30-1-1 | SNAM-2021-30-1-1
|  |  |  | 1.2. Reportar semestralmente los avances de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo. | # de informes | 2 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 26 |  | EN EJECUCIÓN. | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo / Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial. | Martha Liliana Agudelo Valencia | Leidy Laura Suarez Riano | SNAM-2021-30-1-2 | SNAM-2021-30-1-2
|  |  |  | 1.3. Realizar una mesa de trabajo semestral con la Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior, la cual, está a cargo de la Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo frente a los avances de la Ventanilla Única Empresarial del Ministerio del Trabajo. | # de mesas de trabajo | 2 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 21.7143 |  | EN EJECUCIÓN. | Dirección de Generación y Protección del Empleo / Subdirección de Formalización y Protección del Empleo / Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial. | Martha Liliana Agudelo Valencia | Leidy Laura Suarez Riano | SNAM-2021-30-1-3 | SNAM-2021-30-1-3
2015-5 | Hallazgo 5. Liquidacion Contratos (A). En el Contrato 407 de 2013, Se evidencia que aún no ha sido liquidado, a pesar que se decretó el incumplimiento del contrato mediante resolución 2035 del 04 de junio de 2015, confirmada mediante resolución 3200 de 21 de agosto de 2015, es decir el contrato no está en ejecución, a pesar que su liquidación fue solicitada por el supervisor mediante memorando 130000-203474 del 23 de octubre de 2015, dirigido a la coordinadora del Grupo de Gestión Contractual, advirtiendo que se tengan en cuenta las acciones legales y sancionatorias que se han desarrollado en este contrato. Lo anterior por deficiencias en la Gestión de la etapa pos contractual por parte del supervisor y el área de Gestión Contractual del Ministerio. | Incumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Contratación el cual en su numeral 5 establece: "Corresponde al Grupo Contractual adelantar, en coordinación con el supervisor o interventor del contrato, la liquidación del contrato celebrado" | Realizar informe de seguimiento semestral al proceso judicial que se adelanta entre UNE y el Ministerio del Trabajo. | Elaborar informe del estado de avance del proceso, con la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica. | Informe del estado del proceso (semestral) | 2 | 2019-08-01 | 2020-07-31 | 52 | 2 | El primer informe sobre el estado de avance del proceso relacionado con el Contrato 407 de 2013, fue emitido por el Grupo de Vigilancia Judicial el 22 de enero de 2020,indicando que el proceso estaba para fallo de primera instancia, y el segundo informe fue realizado por el Grupo de Gestión Contractual el 05 de agosto de 2020, donde se evidencia que el proceso continua en el mismo estado. | Subdirección Administrativa y Financiera -Grupo de Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | Jorge Andres Salgado Bohorquez | 2019-2015-5-1-1 | 2019-2015-5-1-1