## Cronograma Pruebas WS con CCF
Pruebas WS con CCF | Responsable | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26
Pruebas internas y ajustes | Minsalud | bar: 2021-04-12 to 2021-05-03
Disponibilidad del sitio para pruebas de conectividad (Obtención del token) | Minsalud | [17 empty] | CCF | bar: 2021-04-26
Disponibilidad de los servicios WEB para pruebas | Minsalud | bar: 2021-05-03
Pruebas y ajustes de conectividad | CCF | bar: 2021-04-26
Pruebas y ajustes WS | CCF | bar: 2021-05-03 to 2021-06-07
Pruebas de stress en conjunto | CCF | bar: 2021-06-07 to 2021-06-28
Alistamiento de ambientes productivos CCF | CCF | bar: 2021-06-07 to 2021-06-28
Entrada en producción de WS | [18 empty] | MSPS | bar: 2021-07-05
Uso de WS en produccción para reporte de rezago (glosas de reporte definitivo, información faltante por reportar antes del corte y despues del corte) | CCF | bar: 2021-07-05 to 2021-07-12
Uso de WS en produccción para reporte de información en línea | CCF | bar: 2021-07-19 to 2021-07-26